Отчет об исполнении и эффективности муниципальной программы

«Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019  годы разработана комитетом по управлению социальной сферой администрации Ольхонского района.

Цель программы: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Задачи программы:

##### 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО.

##### 2. Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО.

##### 3.Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО.

##### 4.Реализация других вопросов в области образования.

##### 5.Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере дошкольного образования ОРМО.

##### 6.Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в ОРМО.

7.Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере общего образования ОРМО.

##### Целевые показатели программы:

##### 1. Доля выпускников общеобразовательных учреждений,  сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

##### 2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.

##### 3. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы

4. Удовлетворенность населения качеством общего образования ОРМО.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет: 2014-2019 годы.

В состав программы включены следующие подпрограммы, разработанные с целью решения каждой конкретной задачи:

##### 1. «Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО»  на 2014-2019 годы (приложение №1 к муниципальной программе)

##### 2. «Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО» на 2014-2019 годы (приложение №2 к муниципальной программе)

##### 3. «Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО» на 2014-2019 годы (приложение №3 к муниципальной программе)

##### 4. «Другие вопросы в области образования» на 2014-2019 годы (приложение №4 к муниципальной программе)

##### 5. Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ОРМО» на 2014-2019 годы (приложение №5 к муниципальной программе)

##### 6.  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2019 годы (приложение №6 к муниципальной программе).

7. Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений общего образования ОРМО» на 2014-2019 годы (приложение №7 к муниципальной программе).

Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, уточнялись в 2016 году в соответствии с решениями районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год.

При этом общий объем   финансирования  программы на весь период её реализации составлял 934626,9 тысяч рублей, в том числе по годам, в соответствии с решением районной Думы от 14.12.2016 года:

| Источник финансирования | Потребность |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |
| всего | 313912,1 | 192 763,8 | 233390,1 | 194560,9 | 934626,9 |
| районный бюджет (РБ) | 60937,2 | 44 181,3 | 78764,1 | 42197,6 | 226080,2 |
| средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 252974,9 | 146 555,9 | 146104,6 | 144073,9 | 689709,3 |
| средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 2 026,6 | 0,0 | 0,0 | 2026,6 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 8521,4 | 8289,4 | 16810,8 |

Линейка заработной платы педагогических работников выдерживается в соответствии с Дорожной картой развития системы образования Ольхонского района и составляет за период с января по декабрь 2016 года:

- дошкольное образование – 25627 рублей,

- общее образование – 29717 рублей,

- дополнительное образование – 23620 рублей.

Объём финансового обеспечения программы в 2016 году составил 233390,1 тыс. рублей, в том числе из средств районного бюджета 78764,1 тыс. рублей, из средств областного бюджета 146104,6 рублей, из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет иных источников (приносящая доход деятельность)-8521,4 тыс.рублей. Фактическое исполнение программы за отчетный период составило 216402,0 тыс.рублей, или 92,7 % (см. таблицу).

| Источник финансирования | Расходы по МП за 2016г, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 год (Бюджет МП) | исполнено | % исполнения |
| всего | 233390,1 | 216402,0 | 92,7 |
| районный бюджет (РБ) | 78764,1 | 62323,8 | 79,1 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 146104,6 | 146064,4 | 99,97 |
| средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 8521,4 | 8013,8 | 94,0 |

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в следующих объёмах:

##### 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте   от 3-х до 7 лет составляет 100% от общего числа нуждающихся в получении дошкольного образования, благодаря вводу в стой здания нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы, функционированию групп кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях района. Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х  лет до 7 лет составил  96,86% от общего числа детей данного возраста. Всего же дошкольные учреждения и группы кратковременного пребывания в 2016 году посещало 567 воспитанников.

##### Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 8%.

##### На одного педагогического работника дошкольного образовательного учреждения приходится в среднем 10,9 учащихся дошкольных образовательных учреждений.

##### 2. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы составил 65% (1117 из 1713 детей данной возрастной группы) против 63% по плану.

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования ОРМО соответствует ожидаемым: жалоб на качество общего образования обучающихся не поступало.

4. По итогам государственной итоговой аттестации – 2016 года 96,5% выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования успешно подтвердили освоение образовательных программ и получили документы об уровне образования (аттестаты).

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019г.г. по состоянию на 15.01.2016г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019г.г. |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений. | % | 95 | 96,5 | + | 1,5 | 2 выпускника не подтвердили освоение основных образовательных программ среднего общего образования по основным предметам (математика) |
|  | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций. | % | 100 | 100 | - |  | Исполнено полностью |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 63 | 65 | + | 2 | Строительство и ввод в строй здания ФОК, увеличение числа воспитанников МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования ОРМО. | % | Не менее 75 | Не менее 75 | = | 0 | Жалоб на качество общего образования не поступало |

Исполнение подпрограмм приведено ниже в таблице:

Исполнение муниципальных программ по разделу «Образование» в 2016 году

| Наименование | План | Факт | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 гг. |
| ПП «Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО», в том числе: -ВЦП «Развитие дошкольного образования в ОРМО» | 58314,2 58314,2 | 52811,6 52811,6 | 90,6 90,6 | Плановые показатели по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований были доведены муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в большем объеме, при потребности на оплату коммунальных услуг 5900,0 тыс.рублей, финансовое обеспечение составило 10670,6 тыс.рублей. Также земельный налог по МБДОУ «Детский сад «Сказка» при плане 1429,2 тыс.рублей перечислен за счет перерасчета в сумме 867,1 тыс.рублей. |
| ПП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения дошкольного образования в ОРМО» на 2014-2019 гг. | 1002,2 | 1002,2 | 100 |  |
| ПП «Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО»- всего, в том числе: - ВЦП «Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОРМО» - Основное мероприятие- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 139774,7 137138,1 2636,6 | 129926,5 127290,0 2636,5 | 92,9 92,8 100 | Плановые показатели по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований были доведены муниципальным общеобразовательным учреждениям в большем объеме, при потребности на оплату коммунальных услуг 13600,0 тыс.рублей, финансовое обеспечение составило 22980,5 тыс.рублей. |
| ПП «Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО» на 2014-2019 гг., в том числе: - ВЦП «Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ОРМО» - ВЦП «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МБУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа» | 23604,1 17230,2 6373,9 | 22801,0 17070,9 5730,1 | 99,1 99,1 84,2 | Плановые показатели по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования не освоены в полном объеме на выплату заработной платы и перечисление страховых взносов. |
| ПП «Другие вопросы в области образования» на 2014-2019 годы, в том числе: -ВЦП «Одаренные дети» -Основное мероприятие - Прочие мероприятия в области образования | 534,6 286,0 248,6 | 503,8 285,8 218,0 | 94,2 99,9 87,7 | Не приобретены основные средства (системный блок), так как необходимая модель стоила дороже, чем имеющиеся ЛБО, экономия ГСМ во время пересдачи ИГА в сентябре 2016 года. |
| ПП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2019годы, в том числе: - ВЦП «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в ОРМО» - Основное мероприятие- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 1343,9 1282,8 61,1 | 1343,1 1282,7 60,4 | 99,9 99,9 98,9 |  |
| ПП «Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО» на 2014-2019г. | 295,0 | 0 | 0 | Подпрограмма не выполнена ввиду отсутствия актов по изготовлению проектно-сметной документации |
| Итого: | 224868,7 | 208388,2 |  |  |

Сравнительный анализ выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019г.г.

Муниципальная система образования Ольхонского РМО представляет собой развитую сеть учреждений бюджетного типа. Система обеспечивает доступность дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

Основные итоги бюджетной политики в сфере «Образование» ОРМО за 2015 и 2016 годы:

Бюджет сформирован программно-целевым методом, т.е осуществлен переход к программному бюджету. Планирование деятельности образовательных учреждений в данный период направлено на  достижение конкретных и измеримых социально значимых результатов, т.е. реализуется с помощью методов бюджетирования,  ориентированного на результат.

В целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг утвержден план мероприятий – «дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы ОРМО, направленные на повышение эффективности образования».

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 годы предусмотрены:

На 2014 год:

В объеме 313912,1 тыс. рублей, что составляет 70,4 % от всех расходов районного бюджета. Источниками финансирования являлись средства районного и областного бюджетов.

За счет средств областного бюджета выделено  252974,9 тыс.рублей, или 80,6 % от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, в том числе:

•	субвенции на общее и дошкольное образование- 132635,6 тыс. рублей, или 42,3 %;

•	на строительство здания нового детского сада – 107795,7 тыс.рублей, или 34,3%;

•	на выборочный капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад «Василек»- 4404,2 тыс.рублей, или 1,4%;

•	на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (соц.питание)- 2720,3 тыс.рублей, или 0,9%;

•	на организацию летнего оздоровления детей (оплата стоимости набора продуктов питания)-1042,0 тыс.рублей, или 0,3%;

•	на укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Байкал» (строительство пищеблока) -3000,0 тыс.рублей, или 1,0 %;

•	на капитальный ремонт теплотрассы МКОУ Куретская СОШ- 1377,1 тыс.рублей, или 0,4%.

Фактически использовано 252928,7 тыс.рублей, или 99,9%, так как не были выделены в полном объеме  средства субвенции на общее образование, при плане 104367,2 тыс.рублей выделено 104321,0 тыс.рублей, что на  46,2 тыс.рублей меньше.

За счет средств районного бюджета предусмотрено 60937,2 тыс.рублей, или 19,4% от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, исполнено 58368,7 тыс.рублей. Исполнение - 95,8%.

На 2015 год:

В объеме 192763,8 тыс.рублей, что составляет 46,5 % от всех расходов районного бюджета. Источниками финансирования являлись средства федерального, областного и районного  бюджетов.

За счет средств федерального бюджета выделены и использованы средства в сумме 2026,6 тыс.рублей, или 1,1% на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Хужирская СОШ».

За счет средств областного бюджета выделено  146555,9 тыс.рублей, или 76,0 % от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, в том числе:

•	субвенции на общее и дошкольное образование- 142425,1 тыс. рублей, или 73,8 %;

•	на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Хужирская СОШ»- 176,5 тыс.рублей, или 0,1%;

•	на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (соц.питание)- 2656,1 тыс.рублей, или 1,4 %;

•	на организацию летнего оздоровления детей (оплата стоимости набора продуктов питания)-987,2 тыс.рублей, или 0,5%;

•	на укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Байкал» (приобретение основных средств) -311,0 тыс.рублей, или 0,2 %;

За счет средств районного бюджета предусмотрено 44181,3 тыс.рублей, или 22,9% от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, исполнено 41842,4 тыс. рублей. Исполнение - 94,8%.

Причиной неполного освоения средств районного бюджета в 2014-2015 годах явилось отсутствие финансовых средств, что привело к образованию кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг и расходам на содержание муниципальных образовательных организаций.

На 2016 год:

В объеме 233390,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета 224868,7 тыс.рублей, что составляет 66,5 % от всех расходов районного бюджета. Источниками финансирования являлись средства областного, районного  бюджетов и от приносящей доход деятельности.

За счет средств областного бюджета выделено  146104,6 тыс.рублей, или 62,6 % от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, в том числе:

•	субвенции на общее и дошкольное образование- 142425,1 тыс. рублей, или 61,0  %;

•	на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (соц.питание)- 2636,6 тыс.рублей, или 1,1 %;

•	на организацию летнего оздоровления детей (оплата стоимости набора продуктов питания)-1042,9 тыс.рублей, или 0,5%.

Исполнено 146064,6 тыс.рублей, или 99,97%, средства на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и на организацию летнего оздоровления детей (оплата стоимости набора продуктов питания) использованы в полном объеме, средства субвенций на образование использованы на 99,9%, остаток в сумме 40,1 тыс.рублей возвращен в областной бюджет.

За счет средств районного бюджета предусмотрено 78764,1 тыс.рублей, или 33,7% от общей суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, исполнено 62323,8 тыс. рублей. Исполнение – 79,1%.

Причинами неполного освоения средств районного бюджета муниципальными образовательными организациями  в 2016 году явилось доведение плановых показателей субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в объеме, превышающем текущую потребность, при плане 42326,2 тыс.рублей освоено 27454,3 тыс.рублей, или 64,9%.

За счет приносящей доход деятельности(ежемесячная плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, родительская плата за проживание в интернате, реализация путевок в ДОЛ «Байкал», платное питание в школах) предусмотрено 8521,4 тыс.рублей, исполнено 8013,8 тыс.рублей, или 94%. Причиной невыполнения  является задолженность на конец года  по родительской плате за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в интернате ЕСОШ.

Зам. председателя КУСС администрации ОРМО-

начальник управления образования                         ________________   Т.С. Прокопченко

Отчет подготовили:   ________________Е.А. Романова

________________М.П.Зайбель